## Sheet1
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | งบประมาณ |  | วงเงินในสัญญา
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding | จำนวน 4 โครงการ |  | 15360000 | บาท | 15348000 | บาท
วิธีคัดเลือก | จำนวน - โครงการ |  | 0 | บาท
วิธีสอบราคา | จำนวน - โครงการ |  | 0 | บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง | จำนวน 136 โครงการ |  | 9769173.5 | บาท | 9768673.5 | บาท
รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น |  |  | 25128673.5 | บาท | 25116673.5 | บาท
ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ | 4.78 | มีเงินเหลือจ่ายจำนวน | 12000 | บาท
ปัญหาและอุปสรรค
- บุคคลากรด้านช่างมีไม่เพียงพอ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน
- ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างล่าช้า ในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรของประชาชนในการสัญจรเข้าพื้นที่การเกษตร
ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยภายใน
ด้านบุคคลากรไม่เพียงพอเป็นปัญหาอุปสรรคภายในองค์กร เสนอแนะให้ผู้มีอำนาจจัดหาบุคคลากรมาสนับสนุนงานกองช่างเพิ่มเติม
ปัจจัยภายนอก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่บริหารสัญญา ตามมาตรา 100 โดยเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
หากกรณีเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา เห็นควรดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183
หนังสือเวียน เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว83