## Sheet1
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)
1. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | 5000 | 5000 | 0 | / |  |  | ก.พ.68 - ก.ย.68 | สำนักปลัด
2 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง | 5000 | 5000 | 0 | / |  |  | ก.พ.68 - มี.ค.68 | สำนักปลัด
3 | โครงการเพิ่มสมรรถนะและส่งเสริมสร้างคักยภาพขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน | 556000 | 221596 | 54404 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | สำนักปลัด
| รวม | 566000
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20000 | 0 | 20000 |  |  | / | ธ.ค.67 - เม.ย.68 | สำนักปลัด
2 | โครงการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 384000 | 288000 | 96000 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | สำนักปลัด
3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง/การฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดตั้ง/การฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 77000 | 27500 | 49500 |  |  | / | ต.ค.67 - ก.ย.68 | สำนักปลัด
| รวม | 481000
1.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covic-19) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covic-19) | 100000 | 100000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | สำนักปลัด
2 | โครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี | 55000 | 55000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | สำนักปลัด
3 | โครงการสาธารณสุขตามพระราชดำริในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสาธารณสุขตามพระราชดำในชุมชน | 200000 | 180000 | 20000 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
4 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดการคลอดก่อนกำหนด เพื่อโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดการคลอดก่อนกำหนด | 20000 | 0 | 20000 |  |  | / | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
| รวม | 375000
1.4 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 | 50000 | 50000 | 0 | / |  |  | 1968-01-01 | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ำ | 10000 | 0 | 10000 |  |  | / | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษาฯ
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 834693 | 161460 | 673233 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษาฯ
| รวม | 894693
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการเพิ่มสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน ประจำปี 2568 เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน | 176000 | 176000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | สำนักปลัด
| รวม | 176000
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการเพิ่มสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน ประจำปี 2568 เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน | 556000 | 334404 | 221596 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองช่าง
| รวม | 556000
1.7 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 30000 | 0 | 30000 |  |  | / | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
2 | โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | 20000 | 0 | 20000 |  |  | / | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
3 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองเอี่ยน | 25000 | 0 | 25000 |  |  | / | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | 20000 | 20000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
6 | โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการฝึกอบรมสัมมนา | 200000 | 100000 | 100000 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | สำนักปลัด
7 | โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร | 20000 | 0 | 20000 |  |  | / | ก.พ.68 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
8 | โครงการถนนคนเดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนนคนเดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน | 20000 | 0 | 20000 |  |  | / | ก.พ.68 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
| รวม | 335000
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี สร้างความปรองดองของประชาชนในเขตอำเภอคำชะอี | 200000 | 150000 | 50000 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการคลิกนิคฟุตบอล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการคลิกนิคฟุตบอล ประจำปี 2568 | 10000 | 0 | 10000 |  |  | / | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษาฯ
3 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15000 | 0 | 15000 |  |  | / | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษาฯ
4 | โครงการมหกรรมกีฬาคำชะอีสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมกีฬาคำชะอีสัมพันธ์ | 20000 | 20000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษาฯ
| รวม | 245000
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหลวง หมู่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหลวง หมู่ 6 | 498000 | 498000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองช่าง
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ 7 | 498000 | 498000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองช่าง
3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 9 | 69000 | 69000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองช่าง
4 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองเอี่ยน หมู่ ๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองเอี่ยน หมู่ ๑ | 100000 | 99978.84 | 21.16 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองช่าง
| รวม | 1165000
1.10 แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของส่วนราชการที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน | 178000 | 178000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
2 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหนองเอี่ยน | 8117600 | 7968600 | 150000 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
3 | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลหนองเอี่ยน | 1800000 | 1600400 | 199600 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
4 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ติดเชื้อที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว | 50000 | 42000 | 8000 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
5 | โครงการเงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้ากรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน | 150000 | 50000 | 100000 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | สำนักปลัด
6 | โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช. เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลหนองเอี่ยน | 160000 | 150000 | 10000 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
7 | โครงการสมทบสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการประชาชน (ออมวันละบาท) ตำบลหนองเอี่ยน | 60000 | 60000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
8 | โครงการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 399400 | 399400 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | สำนักปลัด
| รวม | 10915000
1. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี ประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมโครงการออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี ประจำปี 2568 | 50000 | 50000 | 0 | / |  |  | ม.ค.68 - เม.ย.68 | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2568 | 20000 | 20000 | 0 | / |  |  | ก.ค.68 - พ.ย.68 | กองการศึกษาฯ
3 | โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง | 140000 | 138515 | 1485 | / |  |  | พ.ย.67 - ธ.ค.67 | กองการศึกษาฯ
| รวม | 210000
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน - 4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม - 5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 5.1 กลยุทธ์การศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 5.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 608,580 | 608,580 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษาฯ
2 | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 136068 | 136068 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษาฯ
3 | ค่าหนังสือเรียน | 13800 | 13800 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษาฯ
4 | ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน | 20010 | 20010 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษาฯ
5 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 22425 | 22425 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษาฯ
6 | ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 33810 | 33810 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษาฯ
7 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 661932 | 661932 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษาฯ
| รวม | 888045
6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6.1 กลยุทธ์เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | 5000 | 5000 | 0 | / |  |  | ม.ค.68 - มิ.ย.68 | สำนักปลัด
| รวม | 5000
7. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย -
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โต๊ะทำงาน | 15000 | 15000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | สำนักปลัด
2 | ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ | 30000 | 30000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | สำนักปลัด
3 | รถบรรทุก (ดีเซล) | 850000 | 850000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | สำนักปลัด
| รวม | 895000
(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู | 46000 | 46000 | 0 | / |  |  | ธ.ค.67 - ก.ย.68 | กองคลัง
2 | ตู้เก็บเอกสาร | 13200 | 13200 | 0 | / |  |  | ธ.ค.67 - ก.ย.68 | กองคลัง
3 | โต๊ะทำงาน | 11000 | 11000 | 0 | / |  |  | ธ.ค.67 - ก.ย.68 | กองคลัง
4 | โต๊ะเหล็กเสริมข้าง | 5000 | 5000 | 0 | / |  |  | ธ.ค.67 - ก.ย.68 | กองคลัง
| รวม | 75200
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โต๊ะทำงาน | 4500 | 4500 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองสวัสดิการฯ
| รวม | 4500
(4) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | เก้าอี้สำนักงาน | 3800 | 3800 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองช่าง
2 | ตู้เหล็ก | 5900 | 5900 | 0 | / |  |  | พ.ย.67 - ก.ย.68 | กองช่าง
| รวม | 9700
2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 1.1 กลยุทธ์กลยุทธ์การพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) | 22000 | 22000 | 0 | / |  |  | ม.ค.68 - ก.ย.68 | กองคลัง
2 | เครื่องปริ้นเตอร์ | 4000 | 4000 | 0 | / |  |  | ม.ค.68 - ก.ย.68 | กองคลัง
| รวม | 26000
(2)แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 19000 | 19000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 | เครื่องพิมพ์เตอร์โน๊ตบุ๊ค | 27000 | 27000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
| รวม | 46000
3.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1.1 กลยุทธ์กลยุทธ์การพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ (1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | เครื่องคลอริ่งคอนกรีต | 65000 | 65000 | 0 | / |  |  | ต.ค.67 - ก.ย.68 | กองช่าง
| รวม | 65000
5.ประเภทครุภัณฑ์อื่น 1.1 กลยุทธ์กลยุทธ์การพัฒนาเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ (1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
1 | เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (Submersible pump) | 185000 | 185000 | 0 | / |  |  | ม.ค.68 - ก.ย.68 | กองช่าง
| รวม | 185000

## Sheet2
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 5,000.-
2 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง | 2,000.-
3 | โครงการจัดซื้อเครื่องพุ่นหมอกควัน | 162,200.-
4 | โครงการซื้อวัสดุแต่งการ เครื่องแบบ กู้ชีพ | 50,000.-
5 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยนหลังเดิม | 50,000.-
6 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน | 360,000.-
7 | โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนหนองเอี่ยน | 500,000.-
8 | 0 | 0
9 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนหนองเอี่ยน | 30,000.-
10 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ | 100,000.-
11 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | 50,000.-
12 | โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic-19) | 100,000.-
13 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพรปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬากรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 55,000.-
14 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | 5,000.-
15 | โครงการสาธารณสุขตามพระราชดำริในชุมชน | 200,000.-
16 | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (Submersible pump) | 150,000.-
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหลวง หมู่ 6 | 498,000.-
18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หัวขัว หมู่ 7 | 498,000.-
19 | โครงการก่อสร้างรางละบายน้ำไร้ท่อ(ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) | 69,900.-
20 | อุดหนุนขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองเอี่ยน หมู่ 1 | 100000
21 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000.-
22 | โครงการมหกรรมกีฬาคำชะอีสัมพันธ์ | 20,000.-
23 | โครงการคลิกนักฟุตบอล | 10,000.-
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ
24 | โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี สร้างความปรองดองของประชาชนในเขตอำเภอคำชะอี | 200,000.-
25 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,117,600.-
26 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,800,000.-
27 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 50,000.-
28 | โครงการประเพณีลอยกระทง | 100,000.-
29 | โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 | 20,000.-
30 | โครงการออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี ประจำปี 2567 | 60,000.-
31 | โครงการกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2567 | 40,000.-
32 | โครงการซื้อกำจัดขยะมูลฝอย | 800000.-
33 | โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำ | 38,000.-
34 | โครงการซื้อเลื่อยยนต์ | 12,000.-
35 | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ | 617,320.-
36 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน 3 แห่ง | 1,389,200.-
37 | โครงการอาหาร(เสริมนม) | 681,457.-
38 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50,000.-
39 | โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ | 10,000.-
40 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | 5,000.-
41 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองเอี่ยน | 30,000.-
42 | โครงการเข้าค่ายเยาวชน | 5,000.-
43 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอ็ดส์ | 5,000.-
44 | โครงการถนน คนเดิน ตำบลหนองเอี่ยน | 10,000.-
45 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000.-
46 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองเอี่ยน | 30,000.-
47
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80